## Planilha1
ATA DE REUNIÃO
DATA: 19/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
• DISTRIBUIÇÃO TAREFAS PARA CADA MEMBRO; | DESIGNAMOS OS RESPONSÁVEIS POR CADA TAREFA; |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
INICIO DAS REGRAS QUE REGERÃO A COLABORAÇÃO DO GRUPO; | ESTABELECEMOS REGRAS DE CONDUTA; |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | DOCUMENTAÇÃO |  | 2024-09-26 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
|  |  | DASHBOARD |  | 2024-09-26 | NICOLAS | EM ANDAMENTO
|  |  | ESQUELETO SITO |  | 2024-09-26 | KENNER | EM ANDAMENTO
FREQUÊNCIA E FORMADO DAS REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO; | DECIDIDO O P.O E SCRUM MASTER DA SEMANA; |  | MODELAGEM |  | 2024-09-26 | ROBERT | EM ANDAMENTO
|  |  | DESIGN SITE |  | 2024-09-26 | LUANA | EM ANDAMENTO
|  |  | ARRUMAR DIAGRAMA |  | 2024-09-26 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 20/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS TAREFAS; | DESIGNAMOS NOVAS TAREFAS |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
CONTINUAÇÃO DAS REGRAS; | ESTABELECEMOS NOVAS REGRAS DE CONDUTA |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PRODUCT SPRINT BACKLOG |  | 2024-09-26 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
|  |  | ESQUELETO SITE |  | 2024-09-26 | NICOLAS | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-09-26 | KENNER | EM ANDAMENTO
CONSIDERAMOS PONTOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO; | ANALISAMOS E ATUALIZAMOS NOSSO MÉTODO DE ORGANIZAR ATA |  | SCRIPT |  | 2024-09-26 | ROBERT | EM ANDAMENTO
|  |  | LÓGICA CALCULADORA |  | 2024-09-26 | LUANA | EM ANDAMENTO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 21/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS TAREFAS; | DECIDIMOS CONTINUAR COM O ANDAMENTO DAS TAREFAS QUE FORAM DESIGNADAS |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
|  |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | DIAGRAMA DE VISÃO |  | 2024-09-26 | GUSTAVO | FEITO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 23/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS TAREFAS; | DECIDIMOS CONTINUAR COM O ANDAMENTO DAS TAREFAS QUE FORAM DESIGNADAS |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
RETROSPECTIVA E DISCUSSÃO SOBRE A SPRINT 1 | MUDAMOS O HORÁRIO DA DAILY PARA 9:40 |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PRODUCT E SPRINT BACKLOG |  | 2024-09-26 | GIOVANA | FEITO
|  |  | SCRIPT |  | 2024-09-26 | ROBERT | FEITO
|  |  | ESQUELETO SITE |  | 2024-09-26 | KENNER | FEITO
CADA MEMBRO CONTOU SOBRE SUA EXPERIÊNCIA PRÉVIA
ATA DE REUNIÃO
DATA: 24/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | X
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS TAREFAS; | DECIDIMOS CONTINUAR COM O ANDAMENTO DAS TAREFAS QUE FORAM DESIGNADAS |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | X
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
DISCUTIMOS SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES DA DASHBOARD | FOI DECIDIDO QUE SERÁ FEITO UM NOVO PROTÓTIPO |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | ESPECIFICAÇÕES DASHBOARD |  | 2024-09-26 | NICOLAS | EM ANDAMENTO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-09-26 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 25/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
NOVAS REGRAS DE CONDUTA | ALTERAMOS AS REGRAS DE CONDUTA |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
SOBRE A ROTAÇÃO DAS TAREFAS | ALTERAMOS A MODELAGEM |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-09-26 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
REVERTER A MODELAGEM | VERIFICAR COM O CLIENTE ANTES DE ALTERAR A LÓGICA DA CALCULADORA
ATA DE REUNIÃO
DATA: 26/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
FALAR COM O PROFESSOR MARCOS SOBRE A LÓGICA DA CALCULADORA | AJUSTAR O DIAGRAMA |  |  | NICOLAS SANTOS |  | X
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
ATIVIDADES QUE JÁ ESTÃO FINALIZADAS | DECIDIMOS O P.O E SCRUM MASTER DA VEZ |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
|  |  | DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
PLANOS PARA A SEMANA QUE VEM
ATA DE REUNIÃO
DATA: 27/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
REUNIÃO MARCADA COM MARCOS TERÇA ÀS 8:30 | DEFINIMOS QUE O SITE DEVE ESTAR PRONTO ATÉ 03/10 |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
ATUALIZAÇÃO BACKLOG | A TELA DA DASHBOARD DEVE SER INICIADA |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
|  |  | DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
ESTUDAR CSS PARA O SITE | CSS ESTÁ SENDO FEITO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 28/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | X
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | X
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ENTREGA DO NOVO PROTÓTIPO | DESENVOLVER O CSS DE ACORDO COM O NOVO PROTÓTIPO |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
TELA DE LOGIN E CADASTRO EM ANDAMENTO | PRESTAR ASSISTÊNCIA PARA QUEM PRECISA DE AJUDA NO GRUPO |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
|  |  | DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
DICA DA VIVIAN PARA INSERIR UM RELACIONAMENTO 1:1 NA TABELA
ATA DE REUNIÃO
DATA: 30/09/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
DISCUTIMOS SOBRE O PROTÓTIPO NOVO E VALIDAÇÃO DELE | PONTOS QUE VAMOS TRAZER PARA O MARCOS |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
FALAMOS SOBRE A LÓGICA DA CALCULADORA E O QUE PODEMOS FAZER COM O DADO DA VAGA OCIOSA | FOCAR NA DASHBOARD |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
REUNIÃO COM MARCOS MARCADA | FAZER DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA VALIDAR COM MARCOS AMANHÃ |  | FOCAR DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
ATA DE REUNIÃO COM PROFESSOR MARCOS
Pontos a se discutir:
DATA: 01/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
- Documentação
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | X
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | X
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK |  | - Lógica da calculadora
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ORDEM DA DOCUMENTAÇÃO E AJUSTES E GRAFICOS | INICIAR SITE E FOCAR EM TERMINAR O MAIS RÁPIDO POSSIVEL |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | X |  | - Protótipo novo
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
AJUSTES DO DIAGRAMA (RAZÃO SOCIAL E REPRESENTANTE LEGAL) | AJUSTAR A LÓGICA DA CALCULADORA |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO | - Diagrama
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
|  |  | FAZER DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | FINALIZAR SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | EM ANDAMENTO
AJUSTES DA CALCULADORA LÓGICA | AJUSTAR O BANCO DE DADOS E ACRESCENTAR A TABELA 1:1 |  | AJUSTAR DIAGRAMA |  | 2024-10-03 | LUANA | EM ANDAMENTO
DASHBOARD EM ANDAMENTO (HEADER) | AJUSTAR O DIAGRAMA
AJUSTE BACKLOG | PROTÓTIPO DASHBOARD PRONTO ATÉ AMANHÃ
ATA DE REUNIÃO
DATA: 02/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
FALE CONOSCO FINALIZADO; ARRUMEI DIAGRAMA; SITE EM ANDAMENTO; | AJUSTAR BANCO DE DADOS; |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
BACKLOG AJUSTADO; LOGICA CALCULADORA FEITA; DOCUMENTAÇÃO AJUSTADA; | FINALIZAR SITE; |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
PROTOTIPO AJUSTADO; FALTA ESTILIZAR; PLANILHA DE RISCO; | FINALIZAR DASHBOARD; |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 03/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
INCREMENTAÇÕES NA DASHBOARD | CONTINUAÇÃO DA DASHBOARD |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
SEPARAÇÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS | MYSQL NA VIRTUAL MACHINE |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
PLANLHA DE RISCOS FINALIZADA | ARRUMAR O SCRIPT |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 03/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
GIOVANA ZUKAUSKAS
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
INCREMENTAÇÕES NA DASHBOARD | CONTINUAÇÃO DA DASHBOARD |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
SEPARAÇÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS | MYSQL NA VIRTUAL MACHINE |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
PLANLHA DE RISCOS FINALIZADA | ARRUMAR O SCRIPT |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 04/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
RODAPÉ FOI ALTERADO | PLANEJAMENTO DA SEMANA SEGUINTE |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
PLANLHA DE RISCOS FINALIZADA |  |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
DISCOSSÕES SOBRE A DASHBOARD |  |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 05/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
AJUSTE NA DOCUMENTAÇÃO | REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO SITE |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
GRÁFICOS A SEREM USADOS NA DASHBOARD | PESQUISAR SOBRE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | MELHORIAS NA DASHBOARD |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 07/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ACRESCESNTAR/ATUALIZAR O BACKLOG | COMEÇO DA INTEGRAÇÃO |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
SCRIPT ALTERADO | FINALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
PLANOS PARA A SEMANA DE FOLGA |  |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 08/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
REVISÃO DA ATUALIZAÇÃO DO BACKLOG | CONECTAR MYSQL NA VM |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
TELA ""RELATÓRIOS" DA DASHBOARD | FINALIZAR A INTEGRAÇÃO |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
|  |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 09/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | OK
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
ANDAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO SITE | FINALIZAR A INTEGRAÇÃO, E FAZER PEQUENAS MUDANÇAS |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
MELHORIAS NO SITE DA DASHBOARD | PESQUISAR SOBRE QUAIS OS MELHORES GRÁFICOS E KPI A SEREM UTILIZADAS |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
|  |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO
ATA DE REUNIÃO
DATA: 10/10/2024 ¦ LISTA DE PRESENÇA
|  |  |  | GIOVANA ZUKAUSKAS |  | OK
|  |  |  | GUSTAVO PEREIRA |  | OK
|  |  |  | KENNER EDUARDO |  | X
ASSUNTOS DISCUTIDOS | DECISÕES TOMADAS |  |  | LUANA LIRIEL |  | OK
FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO SITE | NOVO PO E SCRUM MASTER |  |  | NICOLAS SANTOS |  | OK
|  |  |  | ROBERT TURQUETTI |  | OK
PLANO DE AÇÃO: CHECKPOINT
TELA DE RELATÓRIOS DA DASHBOARD | REALIZAR O DIAGRAMA DE SOLUÇÃO |  | O QUÊ |  | PRAZO | QUEM | PROGRESSO
|  |  | PROTÓTIPO SITE |  | 2024-10-03 | GIOVANA | CONCLUÍDO
|  |  | ANDAR COM A DASHBOARD |  | 2024-10-03 | GUSTAVO | EM ANDAMENTO
|  |  | CSS CALCULADORA |  | 2024-10-03 | KENNER | EM ANDAMENTO
PLANEJAMENTO DA SEMANA SEGUINTE | REVISAR GRÁFICOS E KPI DA DASHBOARD |  | PÁGINA FALE CONOSCO |  | 2024-10-03 | LUANA | CONCLUÍDO