## Planilha1
Backlog
Requisito | Descrição | Sprint | Prioridade | Prazo | Responsavel | Status
Projeto criado e configurado no GitHub | Documentar e vercionar o projeto pelo GitHub. | 1, 2, 3 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | Em Andamento
Documentaçãõ do projeto | Conjunto de documentos que descrevem o projeto, incluindo objetivos e entregáveis. | 1, 2, 3 | Essencial | 2024-09-12 | Giovana | Em Andamento
Ferramenta de gestão de projeto configurada | Software utilizado para planejamento e acompanhamento de projetos e equipes. | 1, 2, 3 | Essencial | 2024-09-12 | Giovana | Em Andamento
Diagrama de Visão de Negócio | Representação gráfica que mostra a proposta de valor e a estrutura do negócio. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Gustavo | Concluído
Protótipo do site institucional | Desenho de como o site será em qustão de design e também em sua instrustura | 1 | Importante | 2024-09-12 | Luana | Concluído
Tela do simulador financerio | Ferramenta que simula cenários financeiros para análise e projeção de resultados. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Matheus | Concluído
Tabelas criadas no MySQL | Estruturas de dados definidas em um banco de dados MySQL para armazenar informações. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | Concluído
Instalação e Configuração IDE Arduíno |  | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | Concluído
Setup de Client de vitualização |  | 1 | Essencial | 2024-09-12 |  | Concluído
Linux instalado na VM Local |  | 1 | Importante | 2024-09-12 |  | Concluído
Planilha de Riscos |  | 2 | Importante | 2024-10-31 |  | A Fazer
Especificações da Dashboard |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Site Estático institucional |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Kenner | Em Andamento
Site Estático Dashboard |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Site Estático Cadastro e Login |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Driagrama de Solução Técnica |  | 2 | Importante | 2024-10-31 |  | Em Andamento
Sprint Backlog |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | A Fazer
Modelagem lógica do banco de dados |  | 2, 3 | Essencial | 2024-12-05 | Robert | Em Andamento
Script de de criação do banco |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Robert | Em Andamento
Simular a integração do sistema |  | 2 | Importante | 2024-10-31 |  | A Fazer
Usar API Local / Sensor |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Validar a solução técnica |  | 2 | Importante | 2024-10-31 |  | A Fazer
Fluxograma do suporte |  | 3 | Importante | 2024-12-05 |  | A Fazer
Ferramenta de Help Desk |  | 3 | Importante | 2024-12-05 |  | A Fazer
Documento de Mudança |  | 3 | Importante | 2024-12-05 |  | A Fazer
Script SQL Server |  | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | A Fazer
Teste integrado do analytics |  | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | A Fazer
Teste integrado da solução de IoT |  | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | A Fazer
Teste integrado (Arduíno + DB) |  | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | A Fazer
Data Acqu Ino + BobIA (N3) |  | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | A Fazer
Sprint Backlog
Requisito | Descrição | Sprint | Prioridade | Prazo | Responsavel | Status
Planilha de Riscos |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Especificações da Dashboard |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Site Estático institucional |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Kenner | Em Andamento
Site Estático Dashboard |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Site Estático Cadastro e Login |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Driagrama de Solução Técnica |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Sprint Backlog |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Modelagem lógica do Projeto v1 |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Robert | Em Andamento
Script de de criação do banco |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Robert | Em Andamento
Simular a integração do sistema |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Usar API Local / Sensor |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Validar a solução técnica |  | 2 | Essencial | 2024-10-31 |  | A Fazer
Projeto criado e configurado no GitHub |  | 1, 2, 3 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | Em Andamento
Documentaçãõ do projeto |  | 1, 2, 3 | Essencial | 2024-09-12 | Giovana | Em Andamento
Ferramenta de gestão de projeto configurada |  | 1, 2, 3 | Essencial | 2024-09-12 | Giovana | Em Andamento