## Planilha1
P.O - Nicolas | Scrum Master: Giovana
Planejamento da Semana
Semana 1 (19/09 - 26/09) |  |  |  | Semana 2 (26/09 - 03/10)
Requisito | Prazo | Responsavel | Status |  | Requisito | Prazo | Responsavel | Status
product e sprint backlog | 2024-09-26 | Nicolas | Concluído |  | Site institucional | 2024-10-03 | Giovana | Em Andamento
Modelagem Lógica V1 | 2024-09-26 | Robert | Concluído |  | Tela Simulador financeiro | 2024-10-03 | Kenner | Em Andamento
Script BD | 2024-09-26 | Robert | Concluído |  | Tela login e cadastro | 2024-10-03 | Nicolas | Em Andamento
Esqueleto Site Institucional | 2024-09-26 | Kenner | Concluído |  | Tela dashborad | 2024-10-03 | Gustavo | Em Andamento
Esqueleto Login cadastro | 2024-09-26 | Nicolas | Concluído |  | Design do site | 2024-10-03 | Luana | Em Andamento
Tela Simulador financeiro | 2024-09-26 | Kenner | Em Atraso
Atualizar documentação | 2024-09-26 | Giovana | Concluído
Design do site | 2024-09-26 | Luana | Em Atraso
Atualizar diagrama de negócio | 2024-09-26 | Gustavo | Concluído
P.O - Giovana | Scrum Master: Luana
Planejamento da Semana
Semana 2 (27/09 - 03/10) |  |  |  | Semana 3 (03/10 - 10/10)
Requisito | Prazo | Responsavel | Status |  | Requisito | Prazo | Responsavel | Status
Design do Site | 2024-10-03 | Giovana | Concluído |  | Ajustar Documentação | 2024-10-10 | Kenner | Em Andamento
Design da Calculadora | 2024-10-03 | Kenner | Concluído |  | Integração do Site | 2024-10-10 | Nicolas | Em Andamento
Script BD | 2024-10-03 | Robert | Concluído |  | Continuação da Dashboard | 2024-10-10 | Gustavo | Em Andamento
Diagrama Atualizado | 2024-10-03 | Gustavo | Concluído |  | Diagrama de Solução | 2024-10-10 | Luana | Em Andamento
Protótipo inicial Dash | 2024-10-03 | Nicolas | Concluído |  | Planilha riscos | 2024-10-10 | Robert | Em Andamento
[5 empty] | MYSQL na VM | 2024-10-10 | Giovana | Em Andamento
[5 empty] | Alterações Script | 2024-10-10 | Robert | Em Andamento
P.O - Kenner | Scrum Master: Gustavo | Gustavo
Planejamento da Semana
Semana 3 (03/10 - 10/10) |  |  |  | Semana 4 (10/10 - 17/10)
Requisito | Prazo | Responsavel | Status |  | Requisito | Prazo | Responsavel | Status
Ajustar Documentação | 2024-10-10 | Kenner | Concluído |  | Melhoria da Dashboard | 2024-10-17 | Robert | Em andamento
Integração do Site | 2024-10-10 | Nicolas | Em Andamento |  | Continuação do Diagrama | 2024-10-17 | Luana | Em andamento
Continuação da Dashboard | 2024-10-10 | Gustavo | Em Andamento |  | Validações do site | 2024-10-17 | Gustavo | Em andamento
Diagrama de Solução | 2024-10-10 | Luana | Em Andamento |  | Finalização do Site | 2024-10-17 | Giovana | Em andamento
Planilha riscos | 2024-10-10 | Robert | Concluído |  | Aprimoramento Doc. | 2024-10-17 | Kenner | Em andamento
MYSQL na VM | 2024-10-10 | Giovana | Concluído
Alterações Script | 2024-10-10 | Robert | Concluído
Atualização de Backlog | 2024-10-10 | Kenner | Concluído
P.O - Robert | Scrum Master: Nicolas
Planejamento da Semana
Semana 3 (17/10 - 24/10) |  |  |  | Semana 4 (24/10 - 31/10)
Requisito | Prazo | Responsavel | Status |  | Requisito | Prazo | Responsavel | Status
Melhoria da Dashboard | 2024-10-17 | Robert
Continuação do Diagrama | 2024-10-17 | Luana
Validações do site | 2024-10-17 | Gustavo
Finalização do Site | 2024-10-17 | Giovana
| 2024-10-17 | Kenner