## Planilha1
Solicitação de Mudança
Dados da Solicitação
| RESPONSÁVEL |  |  | CLASSIFICAÇÃO |  | DATA E HORA
| Kenner Eduardo |  |  | Normal |  | 2024-11-23 17:00
Dados da Mudança
| AMBIENTE |  |  | SISTEMA/SITE |  | RISCO
| Produção |  |  | Dashboard |  | Baixo
Motivo da Mudança
| MOTIVO |  |  | DESCRIÇÃO
| Melhoria na regra de negócio das KPI's e gráficos |  |  | Para que os usuários entendam de forma mais clara as KPI's e gráficos, é necessário: • Especificar a unidade de medida das KPI's: • Indicar se os dados estão apresentados em dias, semanas ou meses. • Criar métricas simples e claras: • Desenvolver indicadores que sejam fáceis de compreender. • Modificar o tempo de captação dos sensores: • Ajustar a frequência de coleta de dados para 1 minuto.
Descrição dos Impactos
| IMPACTOS |  |  | DESCRIÇÃO
| Dashboards inacessíveis para os clientes |  |  | Clientes ficam sem acesso aos dashboards, prejudicando a visualização de dados, a tomada de decisões e a experiência geral com o serviço.
Plano de Implementação
| PASSO | ATIVIDADE |  |  | RESPONSÁVEL |  | DEPENDÊNCIA
| 1 | Realizar backup do sistema no estado atual |  |  | Kenner Eduardo
| 2 | Modificar os gráficos no front end |  |  | Gustavo Almeida |  | Passo 1 completo
| 3 | Modificar as KPI's no front end |  |  | Giovana Zukauskas |  | Passo 1 completo
| 4 | Adaptação no back end a nova regra de negócio dos gráficos |  |  | Luana Liriel |  | Passo 2 completo
| 5 | Adaptação no back end a nova regra de negócio das KPI's |  |  | Nicolas Nunes |  | Passo 3 completo
| 6 | Modificar a frequência da coleta de dados do sensor para 1 minuto |  |  | Kenner Eduardo |  | Passo 1 completo
Janela de Mudanças
| INÍCIO DA MUDANÇA |  |  | TÉRMINO DA MUDANÇA |  | LIMITE
| 2024-11-24 16:00 |  |  | 2024-11-24 19:00 |  | Mudanças não podem afetar a funcionalidade atual do site
Escalação
| FUNÇÃO |  |  | NOME |  | CONTATO
| Cliente |  |  | Cláudio Frizzarini |  | claudio.frizarini@sptech.school
| Teste |  |  | Luana Liriel |  | luana.bsantos@sptech.school
| Validação |  |  | Gustavo Pereira |  | gustavo.almeida@sptech.school
| Escalação (primária) |  |  | Giovana Zukauskas |  | giovana.ratao@sptech.school
| Escalação (secundária) |  |  | Nicolas Nunes |  | nicolas.santos010@sptech.school
Plano de Reversão
| PASSO |  | ATIVIDADE |  |  | RESPONSÁVEL
| 1 |  | Realizar o rollback do sistema |  |  | Kenner Eduardo