## Planilha1
id | Risco | Probabilidade (P) | Impacto ( I ) | Fator (P) x ( I ) | Ação | Como
1 | Saída de integrante | 1 | 3 | 3 | mitigar | Mantendo uma boa convivência e criando vínculos.
2 | Integrante incapacitado de realizar as tarefas | 2 | 2 | 4 | mitigar | Separando as atividades por toda a equipe e alinhando o conhecimento.
3 | Dificuldade de comunicação | 2 | 3 | 6 | eliminar | Sempre deixando todos os membros confortáveis para falarem o que pensam e resolver mal entendidos.
4 | Falta de comprometimento com o projeto | 1 | 3 | 3 | mitigar | Alinhando o conhecimento com todas as partes do grupo e ajudando nas dificuldades que cada um possui.
5 | Atrasos de entrega | 2 | 2 | 4 | mitigar | Mantendo uma comunicação constante com o grupo, comunicando suas dificuldades e ajudando os demais colegas com as suas tarefas.
6 | Alteração do escopo | 1 | 3 | 3 | eliminar | Definindo bem o projeto e mapeando todos os requisitos com o cliente para que nada saia do planejado.
7 | Falta de revisão do trabalho | 1 | 3 | 3 | eliminar | Todos os integrantes estarem sempre validando as atividades entregues e entrando em acordo com elas.
8 | Armazenamento incorreto dos arquivos | 1 | 2 | 2 | eliminar | Mantendo sempre o projeto atualizado em todas as mídias e estabelecendo um padrão de segurança onde todos os integrantes possuem cópias do projeto.
9 | Mal versionamento do projeto | 1 | 3 | 3 | eliminar | Manter o projeto atualizado e repassar o conhecimento sobre Git e GitHub.
10 | Dados incorretos | 2 | 3 | 6 | eliminar | Fazer pesquisas em fontes confiáveis e sempre checar os dados antes de repassá-los.