## Planilha1
Backlog
Requisito | Descrição | Sprint | Prioridade | Prazo | Responsável | Status
Projeto criado e configurado no GitHub | Documentar e vercionar o projeto pelo GitHub. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | Em Andamento
Documentação do projeto | Conjunto de documentos que descrevem o projeto, incluindo objetivos e entregáveis. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Giovana | Em Andamento
Ferramenta de gestão de projeto configurada | Software utilizado para planejamento e acompanhamento de projetos e equipes. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Giovana | Em Andamento
Diagrama de Visão de Negócio | Representação gráfica que mostra a proposta de valor e a estrutura do negócio. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Gustavo | OK
Protótipo do site institucional | Desenho de como o site será em questão de design e também em sua instrutura | 1 | Importante | 2024-09-12 | Luana | OK
Tela do simulador financeiro | Ferramenta que simula cenários financeiros para análise e projeção de resultados. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Kenner | OK
Tabelas criadas no MySQL | Estruturas de dados definidas em um banco de dados MySQL para armazenar informações. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | OK
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Processo de instalação e configuração da plataforma Arduino para projetos eletrônicos. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Nicolas | OK
Setup de Client de virtualização | Configuração do ambiente de virtualização para testes e desenvolvimento. | 1 | Essencial | 2024-09-12 | Luana | OK
Linux instalado na VM Local | Sistema operacional Linux configurado em uma máquina virtual para desenvolvimento. | 1 | Importante | 2024-09-12 | Luana | OK
Planilha de Riscos | Documento que identifica, avalia e registra os riscos do projeto. | 2 | Importante | 2024-10-31 | Robert | OK
Especificações da Dashboard | Detalhamento dos requisitos e funcionalidades da interface de visualização de dados. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Site Estático institucional | Página web informativa que apresenta a identidade e os serviços da instituição. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Giovana | Em Andamento
Site Estático Dashboard | Interface web que exibe métricas e dados em tempo real de forma visual. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Gustavo | Em Andamento
Site Estático Cadastro e Login | Página web que permite usuários se registrarem e acessarem uma área restrita. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | Em Andamento
Site Estático simulador financeiro | Pagina web que simula cenários financeiros para análise e projeção de resultados. | 2 | Essencial | 2024-11-01 | Kenner | Em Andamento
Diagrama de Solução Técnica | Representação visual que mostra como os componentes do sistema interagem. | 2 | Importante | 2024-10-31 | Luana | Em Andamento
Sprint Backlog | Lista de tarefas e itens a serem trabalhados em uma sprint de desenvolvimento. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Nicolas | OK
Modelagem lógica do banco de dados | Representação das entidades, relacionamentos e regras de negócio do projeto. | 2 | Essencial | 2024-12-05 | Robert | Em Andamento
Script de criação do banco | Código que define e cria a estrutura do banco de dados no sistema. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Robert | Em Andamento
Simular a integração do sistema | Processo de teste que verifica como diferentes sistemas interagem entre si. | 2 | Importante | 2024-10-31 | Gustavo | Em Andamento
Usar API Local / Sensor | Implementação de uma API para comunicação com sensores locais no projeto. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Kenner | Em Andamento
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Processo de instalação do sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL na VM. | 2 | Essencial | 2024-10-31 | Luana | Em Andamento
Validar a solução técnica | Revisão e confirmação de que a solução técnica proposta atende aos requisitos do projeto. | 2 | Importante | 2024-10-31 | Luana | Pendente
Fluxograma do suporte | Representação visual que descreve o processo de resolução de problemas e atendimento ao cliente. | 3 | Importante | 2024-12-05 |  | Pendente
Ferramenta de Help Desk | Software projetado para facilitar o suporte ai cliente. | 3 | Importante | 2024-12-05 |  | Pendente
Documento de Mudança | Registro formal que descreve as alterações propostas em um projeto, sistema ou processo. | 3 | Importante | 2024-12-05 |  | Pendente
Script SQL Server | Código que define e cria a estrutura do banco de dados no SQL Server. | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | Pendente
Teste integrado do analytics | Testes feitos para verificar a integração dos dados trazidos pelos sensores com as dashboards do sistema. | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | Pendente
Teste integrado da solução de IoT | Testes feitos para verificar a integração do Arduino ao resto do sistema. | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | Pendente
Teste integrado (Arduíno + DB) | Testes feitos para verificar a integração dos dados trazidos pelo Arduino com o Banco de Dados. | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | Pendente
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Site do Data Acqui Ino incrementado com inteligência artificial | 3 | Essencial | 2024-12-05 |  | Pendente